PROYECTO DE CREACIÓN DE ASOCIACIÓN CULTURAL SIN FINES DE LUCRO

Voces y Compases

Formación en música, canto, declamación, coros y poesía para jóvenes de colegios nacionales

PRESIDENTA FUNDADORA

Onelia Ardiles Carrasco

Profesora de poesía en la Municipalidad de La Molina

Ámbito: Lima, Perú. Piloto en colegios nacionales; vínculo inicial con la Municipalidad de La Molina.

Fecha del borrador: 3 de octubre de 2026

Estado: Borrador para discusión de los fundadores. «Voces y Compases» es un nombre propuesto, pendiente de verificar en SUNARP.

Versión interactiva: https://etorresram.github.io/voces-y-compases/

# 1. Resumen

La señora Onelia Ardiles Carrasco, quien dicta cursos de poesía en la Municipalidad de La Molina, propone crear una organización que lleve la enseñanza artística a jóvenes de bajos recursos. La asociación evaluará los dones y debilidades de cada joven, ofrecerá talleres gratuitos y le dará un escenario, incluida una plataforma en redes. Empezará con un piloto de 6 meses en colegios nacionales.

En el Perú, lo que se conoce como ONG es legalmente una asociación civil sin fines de lucro. Este documento describe el proyecto, su organización, la ruta para constituirlo, el marco normativo y un presupuesto referencial.

# 2. Justificación

El talento artístico existe en todos los barrios, pero el acceso a formación y a escenarios depende del ingreso y del lugar de residencia. Una asociación que trabaje dentro de los colegios nacionales reduce esa brecha sin exigir traslados ni pagos a las familias.

El proyecto se apoya en el derecho de niñas, niños y adolescentes a participar en la vida cultural y artística (Convención sobre los Derechos del Niño, art. 31) y contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4 (educación de calidad) y 10 (reducción de desigualdades).

## Misión

Promover la formación y difusión de las artes de la palabra y la música entre jóvenes de bajos recursos, mediante talleres gratuitos, acompañamiento y espacios para mostrar su talento.

## Visión

Ser una red reconocida de escuelas de arte comunitario, con espacio propio, donde ningún joven con talento quede sin oportunidad por falta de recursos.

## Objetivos

Identificar los dones y debilidades de cada joven participante mediante una evaluación inicial.

Formar a los participantes en las especialidades del programa con talleres semanales.

Ofrecer muestras públicas y una plataforma en redes para difundir su talento.

Constituir y consolidar la asociación con espacio propio a mediano plazo.

# 3. Programa de formación

Las cuatro primeras especialidades provienen de los escritos de la fundadora. Poesía se propone por su trayectoria. Danza aparece en su idea inicial y queda por confirmar.

| Especialidad | Contenido | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Ejecución de instrumentos | Percusión, vientos andinos, cuerdas y teclado, según lo que cada colegio pueda disponer. | Repertorio de 3 piezas tocadas en público |
| Canto | Técnica vocal básica: respiración, afinación y cuidado de la voz; canto individual y preparación de solistas. | Una pieza solista o a dúo por joven |
| Declamación y oratoria | Dicción, volumen, postura y manejo del miedo escénico; exposición y debate. | Una declamación y un discurso de 3 minutos |
| Coros | Coros musicales por colegio y formación individual para quienes quieran destacar. | Un coro estable por colegio con 4 canciones |
| Poesía (propuesta) | Lectura y escritura de poesía; cada joven escribe y lee sus versos. | Cuaderno colectivo de poemas en versión digital |
| Danza (por confirmar) | Danzas tradicionales peruanas y expresión corporal. | Una coreografía en la muestra final |

Cada taller se plantea con 2 horas semanales y grupos de hasta 20 jóvenes (hasta 30 en coros), desde los 11 años.

# 4. Ruta del piloto de 6 meses

| Mes | Actividades principales | Debe quedar listo |
| --- | --- | --- |
| 1. Cimientos | Asamblea fundacional y estatuto; reserva de nombre; cartas de intención con colegio y Municipalidad; diseño de la ficha de evaluación de talentos. | Estatuto firmado |
| 2. Evaluación de talentos | Audiciones y charlas sin eliminar a nadie; ficha de dones y debilidades; selección de docentes y voluntarios con antecedentes; escritura pública en trámite. | Línea de base de 120 jóvenes |
| 3. Talleres en marcha | Inicio de talleres semanales; autorizaciones de familias; registro de asistencia; asociación inscrita y con RUC. | Talleres funcionando |
| 4. Práctica y refuerzo | Trabajo individual sobre las debilidades detectadas; coros conformados; grabaciones de práctica; solicitud de exoneración tributaria. | Coros estables |
| 5. Primera muestra | Muestra pública en cada colegio; registro en video con autorización; invitación a familias y autoridades; lanzamiento de redes. | 2 muestras realizadas |
| 6. Plataforma y balance | Publicación de lo mejor del semestre; evaluación final con la ficha inicial; informe a asociados; decisión de ampliar. | Informe del piloto |

# 5. Organización

La asociación tendrá una Asamblea General de asociados y un Consejo Directivo, con un asesor técnico que no integra el consejo.

| Cargo | Persona | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Presidenta | Onelia Ardiles Carrasco | Representa legalmente a la asociación, convoca y preside las asambleas, firma convenios. |
| Secretario | Mihael Arce | Lleva el libro de actas y el registro de asociados; archiva convenios y autorizaciones. |
| Tesorera | Muriel Cabrera | Custodia los fondos, lleva la contabilidad con apoyo de un contador y rinde cuentas. |
| Vocal | Erick Triviños | Coordina la comisión asignada (talleres o difusión) y reemplaza a miembros del consejo. |
| Asesor | Eric Torres | Apoyo técnico en la constitución y el diseño del programa. |

Se sugiere un espacio de reuniones para planificar las acciones. Primero se usarán espacios prestados (colegio, municipio u otra institución) y, en una etapa posterior, un espacio propio.

# 6. Ruta de constitución

Esquema general. Los requisitos, formatos y costos deben confirmarse con un notario, un contador y los portales de SUNARP, SUNAT y APCI, y las normas deben revisarse en su versión vigente.

| N.º | Paso | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1 | Asamblea fundacional | Acta de constitución, aprobación del estatuto y elección del consejo directivo. El estatuto define fines, órganos, derechos de los asociados y destino del patrimonio si la asociación se disuelve. |
| 2 | Búsqueda y reserva de nombre (SUNARP) | Verificar que el nombre no esté en uso en el Índice Nacional de Personas Jurídicas y reservarlo. |
| 3 | Escritura pública (notaría) | Elevar el acta y el estatuto a escritura pública; confirmar con la notaría si existe una alternativa digital vigente. |
| 4 | Inscripción en SUNARP | Registro de Personas Jurídicas, libro de asociaciones. La asociación existe como persona jurídica desde su inscripción. |
| 5 | RUC y régimen (SUNAT) | Obtener el RUC y definir con un contador los comprobantes y libros contables. |
| 6 | Exoneración del impuesto a la renta (SUNAT) | Solicitar la inscripción en el registro de entidades exoneradas; las asociaciones con fines educativos y culturales pueden acceder si no reparten utilidades. |
| 7 | Libros de actas y de asociados | Legalizarlos en notaría. |
| 8 | Convenios con colegios y Municipalidad | Convenio marco con el colegio o la UGEL y carta de apoyo de la Municipalidad de La Molina. |
| 9 | Política de protección de menores | Código de conducta, certificados de antecedentes del personal y protocolo de denuncia. |
| 10 | Autorizaciones de datos e imagen | Formato para madres, padres o tutores, según la ley de protección de datos personales. |
| 11 | Donaciones y cooperación | Si habrá cooperación internacional, revisar el registro correspondiente en APCI; para que los donantes deduzcan impuestos, consultar la calificación de donatarias en SUNAT. |

# 7. Marco normativo

| Ámbito | Norma | Relevancia |
| --- | --- | --- |
| Perú | Constitución Política | Derecho de asociación, fundaciones sin fines lucrativos y libertad de creación artística. |
| Perú | Código Civil, libro I | Regula la asociación: estatuto, asamblea, consejo directivo e inscripción. |
| Perú | Ley General de Educación | Reconoce el aporte de la sociedad civil a la formación artística y cultural. |
| Perú | Ley del Ministerio de Cultura | Fomento de la creación artística y la participación cultural. |
| Perú | Ley de la APCI | Cooperación técnica internacional y registro de ONG de desarrollo. |
| Perú | Ley del Voluntariado | Reconoce el trabajo voluntario y pide acuerdos escritos. |
| Perú | Protección de datos personales | Consentimiento informado, con más cuidado en datos de menores. |
| Perú | Ley del Impuesto a la Renta | Exoneración para entidades culturales y educativas sin fines de lucro; deducción de donaciones. |
| Internacional | Convención sobre los Derechos del Niño | Art. 31: derecho a participar en la vida cultural y artística. |
| Internacional | ODS 4 y ODS 10 | Educación de calidad (meta 4.7) y reducción de desigualdades. |
| Internacional | Convención UNESCO 2005 | Protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales. |

# 8. Presupuesto referencial del piloto

Escenario base: 2 colegios, 3 talleres por colegio (2 horas semanales durante 20 semanas, de los meses 2 a 6), S/ 40 por hora docente, 30 % de las horas cubiertas por voluntarios y una Dirección Artística y Pedagógica retribuida. Son supuestos de trabajo, no cotizaciones. La versión interactiva permite cambiarlos.

| Rubro | Monto |
| --- | --- |
| Docentes (240 horas, 30 % voluntarias) | S/ 6 720 |
| Dirección artística y coordinación (S/ 1 500 al mes por 6 meses) | S/ 9 000 |
| Materiales e instrumentos (S/ 1 200 por colegio) | S/ 2 400 |
| Constitución legal (notaría, registros, libros) | S/ 1 000 |
| Difusión y redes | S/ 1 500 |
| Muestras públicas (S/ 900 por colegio) | S/ 1 800 |
| Imprevistos (10 %) | S/ 2 242 |
| TOTAL | S/ 24 662 |

Cupos: 120 jóvenes. Costo por cupo: S/ 206. Con 20 alumnos pagantes en cursos abiertos (S/ 60 al mes durante 5 meses) se generan S/ 6 000 de ingresos propios y quedan por financiar S/ 18 662.

Fuentes posibles: convenio con la Municipalidad de La Molina, aporte de los asociados, donaciones de empresas y particulares, fondos concursables del Ministerio de Cultura y cooperación internacional.

## Financiamiento público

Datos de la convocatoria 2026 del Ministerio de Cultura y de la normativa municipal. Las fechas y montos de 2027 se confirman cuando el ministerio publique su plan anual.

| Fuente | Monto | Qué financia |
| --- | --- | --- |
| Ministerio de Cultura: Arte para la Transformación Social | S/ 16 000 (19 proyectos en 2026) | Proyectos comunitarios donde la música o las artes escénicas contribuyen a la transformación social. Es la línea que mejor encaja con los talleres en colegios. |
| Ministerio de Cultura: Puntos de Cultura | S/ 20 000 (20 premios en 2026) | Reconocimiento a organizaciones sin fines de lucro de al menos dos integrantes con impacto comunitario; da acceso a un concurso exclusivo. |
| Ministerio de Cultura: Música en vivo y Arte tradicional | S/ 20 000 | Producción de presentaciones; útil para la muestra final del piloto. |
| Ministerio de Cultura: Festivales y festividades | Hasta S/ 50 000 | Organización de festivales y encuentros. |
| Municipalidad de La Molina | Según convenio o contrato | Convenio de cooperación (local, difusión, permisos), contratación de talleres o funciones y participación en el presupuesto participativo. |

Pueden postular personas jurídicas de derecho privado constituidas en el Perú. Las bases piden documentos de la organización y a menudo experiencia comprobada, por eso conviene tener el piloto en marcha. Consultas: concursosartes@cultura.gob.pe, teléfono (511) 714 0102.

Conflicto de intereses: Si la presidenta presta servicios a la municipalidad, un contrato con la asociación que ella preside puede considerarse incompatible. Conviene consultar a un abogado y, de ser el caso, que ella se abstenga de decidir y que otro miembro del consejo firme.

| Cuándo | Qué hacer |
| --- | --- |
| Octubre 2026 | Fundar la asociación y reservar el nombre. |
| Diciembre 2026 | Inscribir en SUNARP y registrarse en el RENTOCA (registro de trabajadores y organizaciones de la cultura). |
| Enero a marzo 2027 | Iniciar el piloto y reunir evidencia: fotos, videos y cartas de colegios. |
| Abril 2027 | Revisar el plan anual y las bases de estímulos económicos. |
| Mayo a junio 2027 | Postular. En 2026 los cierres fueron en mayo y junio. |

## Plan de arranque con poco dinero

Constituir la asociación cuesta alrededor de S/ 1 000. Los fondos públicos no pagan ese trámite, porque exigen que la asociación ya exista. Por eso el primer paso se financia con aportes propios, ayuda en especie y un ingreso puente.

| Trámite | Costo estimado |  |
| --- | --- | --- |
| Minuta, notaría y derechos de SUNARP | S/ 600 a 900 |  |
| Libros de actas y de asociados legalizados | S/ 100 a 200 |  |
| RUC en SUNAT | Gratis |  |
| Total aproximado | S/ 1 000 | S/ 200 por fundador (5 aportantes) |

Cifras de referencia de guías de trámites, sin cotización. La notaría fija el precio final.

Etapa 1. Constituir sin gastar de más: aportes entre los fundadores; un estudio de abogados o clínica jurídica universitaria que redacte el estatuto gratis; una notaría que haga un descuento; un contador voluntario para el RUC.

Etapa 2. Ingreso puente: cursos de poesía con cuota, presenciales o virtuales, con recibos por honorarios.

Etapa 3. Punto de Cultura: pedir el reconocimiento al Ministerio de Cultura. Organizaciones sin inscripción en SUNARP ya lo han solicitado. Da acceso a un concurso de S/ 20 000.

Etapa 4. Postular en 2027: en mayo o junio, a «Arte para la Transformación Social» (S/ 16 000). Casi todo ese fondo va a personas naturales, así que la presidenta podría postular aun antes de que la asociación esté inscrita.

Por confirmar: Las bases y fechas de 2027 se publican hacia abril. Antes de postular como persona natural conviene consultar con un contador el tratamiento tributario, y con el ministerio si el Punto de Cultura se acepta sin inscripción.

## Modelo de sostenibilidad

Los talleres para los jóvenes son gratuitos. Para que el proyecto dure, la asociación combina varias fuentes de ingreso y paga honorarios justos a quienes dirigen, enseñan y coordinan. Lo que sobra se reinvierte en los fines; no se reparte.

Convenios con instituciones: municipalidades, colegios y universidades contratan o cofinancian talleres y programas culturales. Es la fuente más estable.

Cursos abiertos con matrícula: poesía, declamación, oratoria y canto para público general, presenciales o virtuales, con cuota accesible. Subvencionan los talleres gratuitos.

Presentaciones y eventos: recitales, veladas criollas, ceremonias y actividades de empresas e instituciones que contratan al elenco.

Publicaciones y contenido: antologías de poesía, audiolibros, grabaciones y videos, para vender o licenciar.

Amigos de la asociación: aportes mensuales pequeños de familias, exalumnos y vecinos, y donaciones de empresas y particulares.

Fondos concursables: Ministerio de Cultura, municipalidades, fundaciones y cooperación internacional.

El estatuto prevé una Dirección Artística y Pedagógica con honorarios aprobados por la Asamblea según el presupuesto. Quienes enseñan y coordinan cobran por su trabajo efectivo a un valor razonable, y quien recibe el pago no vota sobre su propia retribución.

# 9. Indicadores de resultado

| Objetivo | Indicador | Meta a 6 meses |
| --- | --- | --- |
| Conocer el talento | Jóvenes con ficha inicial | 120 |
| Mantener la asistencia | Asistencia promedio | 80 % |
| Mejorar el desempeño | Participantes que avanzan un nivel en la rúbrica final | 70 % |
| Dar escenario | Muestras públicas | 2 por colegio |
| Presencia en redes | Piezas publicadas con autorización | 40 |
| Consolidar la asociación | Constitución inscrita y convenios firmados | 100 % |

Las metas son propuestas y se ajustan al firmar los convenios.

# 10. Riesgos y cuidados

Protección de menores: código de conducta, certificado de antecedentes de todo docente y voluntario, talleres en espacios abiertos o con dos adultos presentes.

Imagen y datos en redes: autorización firmada por madre, padre o tutor antes de publicar fotos, audios o videos de menores.

Dependencia de pocas personas: estatuto con reglas de reemplazo, actas al día y registro de acuerdos.

Falta de fondos: empezar con un colegio y un espacio prestado; ampliar solo con convenio o financiamiento confirmado.

# 11. Siguientes pasos

## Primeros 30 días

Reunión fundadora y acuerdo de nombre

Búsqueda de nombre en SUNARP

Redacción del estatuto

Cartas de intención a un colegio y a la Municipalidad

## Hasta 60 días

Escritura pública e inscripción

RUC y solicitud de exoneración

Ficha de evaluación de talentos lista

Reclutamiento de docentes y voluntarios

## Hasta 90 días

Convenio firmado con el primer colegio

Inicio de talleres

Cuentas de redes de la asociación

Primer informe a asociados

## Decisiones pendientes de los fundadores

Nombre definitivo, libre en SUNARP. completar

Si Danza se incluye en el piloto o en una segunda etapa. completar

Distrito y colegios del piloto; los colegios podrían estar en distritos vecinos a La Molina. completar

Domicilio legal y aporte inicial de los asociados. completar

Si el asesor será asociado o colaborador externo. completar

Este documento es un borrador de planificación y no constituye asesoría legal ni tributaria.